## Sheet1
content | start | end
Poster making | 2020-04-14 | 2020-04-21
Paper reading and research proposal | 2019-10-01 | 2019-10-31
AD for model 3/model4 | 2019-11-01 | 2019-12-01
Buffer time for model 4 | 2019-12-01 | 2019-12-25
Find models for ODEs+NN and test simple cases | 2020-01-01 | 2020-01-20
AD for ODEs+NNs | 2020-02-07 | 2019-04-14
Final presentation preparation | 2020-02-07 | 2020-03-27
Thesis writing | 2019-11-01 | 2020-04-13
| Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | April
Paper reading and propose thesis topics | bar: 2019-11-01 Oct.
Trial of easy examples | bar: 2019-11-01 Oct.; 2020-04-13 Feb.
AD for model 3/model4 | bar: 2020-04-13 Nov.
Buffer time for model 4 | bar: 2020-04-13 Dec.
Find suitable models for ODEs+NN modeling | bar: 2020-04-13 Dec.
AD for ODEs+NNs | bar: 2020-04-13 Jan. to 2020-04-13 Feb.
Thesis writing | bar: 2020-04-13 Nov. to 2020-04-13 Mar.
intermediate meeting 1 | 2019-11-01 Oct.: 31st
intermediate meeting 2 | 2020-04-13 Feb.: 7th
Final presentation | 2020-04-13 Mar.: 27th
Thsis handin | 2020-04-13 April: 14th
Poster handin | 2020-04-13 April: 21th